## Tabelle1
Tätigkeiten | Soll-Zeit | Ist-Zeit | Differenz
Stunden
Voruntersuchung
Analyse der Aufgabe | 2 | 2 | 0
Internetrecherche | 1 | 0.5 | 0.5
Brainstorming | 1 | 0.5 | 0.5
Zwischensumme | 4 | 3 | 1
Vorbereitungen
Einarbeiten in die bestehende Problematik | 4 | 6 | -2
Realisierungsmöglichkeiten feststellen | 1 | 2 | -1
Aufgabenliste erstellen | 3 | 2 | 1
Zeiterfassung | 1.5 | 1 | 0.5
Zwischensumme | 9.5 | 11 | -1.5
Entwicklung
Datenbank Design | 8 | 15 | -7
Datenbank Installation und Erstellung | 4 | 6 | -2
API Design und Erstellen von Klassen | 6 | 8 | -2
Businesslogik Umsetzung (Programmierung) | 10 | 15 | -5
Zwischensumme | 28 | 44 | -16
Tests
Datenintegrität Prüfungen | 4 | 5 | -1
Logiktests | 4 | 5 | -1
Zwischensumme | 8 | 10 | -2
Abschluss
Erfassung und Verbesserung des Dokumentations | 18 | 15 | 3
Verbesserung des Quellkodes | 3 | 1 | 2
Zwischensumme | 21 | 16 | 5
Zeitaufwand gesamt: | 70.5 | 84 | -13.5